## Лист1
Приложение №4 к Договору, техническое задание.
Объем и график межремонтных (профилактических) испытаний электрооборудования ООО "РИМЕРА-Сервис" на 2019 год
№ п/п | Наименование испытаний | Наименование электрооборудования | Кол-во шт. | Период. испытаний | Год пред. испытаний | Месяц пров. испытаний | Год след. испытаний
1 | КТП-400/6/0,4 "ТП-304" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
2 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 400 кВА | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
3 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | сентябрь | 2018
4 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
5 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
6 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
7 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
8 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | сентябрь | 2018
9 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
10 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 10 | 3 |  | сентябрь | 2018
11 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
КТП-630/6/0,4 "ТП-304а" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
12 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 630 кВА | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
13 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | сентябрь | 2018
14 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ, | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
15 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
16 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
17 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
18 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | сентябрь | 2018
19 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 2 | 3 |  | сентябрь | 2018
20 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 10 | 3 |  | сентябрь | 2018
21 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
КТП-630/6/0,4 "ТП-403" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
22 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 630 кВА | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
23 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | сентябрь | 2018
24 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ, | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
25 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
26 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
27 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
28 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | сентябрь | 2018
29 | 28.1, 28.4, 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 2 | 3 |  | сентябрь | 2018
30 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 10 | 3 |  | сентябрь | 2018
31 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
КТП-400/6/0,4 "ТП-404" (п.г.т. Талинка, ХМАО)
32 | 2.2-1, 2.5 | Трансформатор 400 кВА | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
33 | 28.1 | Вторичные цепи | 16 | 3 |  | сентябрь | 2018
34 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 6 кВ, | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
35 | 8.3-8.5 | Сборные и соединительные шины 0.4 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
36 | 26.1 проверка работы | Приборы учета эл. энергии | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
37 | 6.2, 6.3 | ВЛ 6 кВ | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
38 | 6.2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 2 | 3 |  | сентябрь | 2018
39 | 28.1, 28.4, 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 630 А | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
40 | 28.1, 28.4, 28.5 | Автоматический выключатель 0,4 кВ, 400 А | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
41 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 12 | 3 |  | сентябрь | 2018
42 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | сентябрь | 2018
1 | Цех обсадных труб (ЦОТ Ноябрьск)
2 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 49 | 3 |  | сентябрь | 2019
3 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 150 | 3 |  | сентябрь | 2019
4 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 250 А | 50 | 3 |  | сентябрь | 2019
5 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.6 | Автоматический выключатель 3-п до 1000 А | 10 | 3 |  | октябрь | 2019
6 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 120 | 3 |  | сентябрь | 2019
7 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | сентябрь | 2019
8
9 | Цех насоснокомпрессорных труб (ЦНКТ Ноябрьск)
10 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 87 | 3 |  | сентябрь | 2019
11 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 250 А | 95 | 3 |  | сентябрь | 2019
12 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.6 | Автоматический выключатель 3-п до 1000 А | 14 | 3 |  | октябрь | 2019
13 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 180 | 3 |  | сентябрь | 2019
14 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 3 |  | сентябрь | 2019
15 | Станок токарный с ЧПУ 4 шт. (ЦОТ Ноябрьск)
16 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 6 | 3 |  | сентябрь | 2019
17 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 3 |  | сентябрь | 2019
18 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 100 | 3 |  | сентябрь | 2019
19 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 3 |  | сентябрь | 2019
20 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 1 | 3 |  | сентябрь | 2019
21 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 3 |  | сентябрь | 2019
22 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 8 | 3 |  | сентябрь | 2019
23
24 | Станок токарный с ЧПУ 4шт. (ЦНКТ Ноябрьск)
25 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 6 | 3 |  | сентябрь | 2019
26 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 3 |  | сентябрь | 2019
27 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 100 | 3 |  | сентябрь | 2019
28 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 3 |  | сентябрь | 2019
29 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 1 | 3 |  | сентябрь | 2019
30 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 3 |  | сентябрь | 2019
31 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 8 | 3 |  | сентябрь | 2019
32 | Станок токарный 4 шт. (ЦОТ Ноябрьск)
33 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 4 | 3 |  | сентябрь | 2019
34 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 8 | 3 |  | сентябрь | 2019
35 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 250 | 3 |  | сентябрь | 2019
36 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 3 |  | сентябрь | 2019
37 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 1 | 3 |  | сентябрь | 2019
38 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 3 |  | сентябрь | 2019
39 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 6 | 3 |  | сентябрь | 2019
24 | Станок токарный с ЧПУ 4шт. (Муравленко)
25 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 6 | 3 |  | сентябрь | 2019
26 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 3 |  | сентябрь | 2019
27 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 100 | 3 |  | сентябрь | 2019
28 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 3 |  | сентябрь | 2019
29 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 1 | 3 |  | сентябрь | 2019
30 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 3 |  | сентябрь | 2019
31 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 8 | 3 |  | сентябрь | 2019
40
41 | Цех мойки №1 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
42 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 4 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
43 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 6 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
44 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 150 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
45 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
46 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 3 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
47 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
48 | 1.8.33-1; 1.8.33-2 | Плавкие вставки | 6 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
49 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 35 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
50 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
51 | Цех мойки №2 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
52 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Электродвигатели | 4 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
53 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 6 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
54 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 150 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
55 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
56 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 3 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
57 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
58 | 1.8.33-1; 1.8.33-2 | Плавкие вставки | 6 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
59 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 35 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
60 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
61 | Кран-балка №1 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
62 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
63 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
64 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
65 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
66 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
67 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
68 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
69 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
70 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
71 | Кран-балка №2 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
72 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
73 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
74 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
75 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
76 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
77 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
78 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
79 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
80 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
81 | Кран-балка №3 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
82 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
83 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
84 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
85 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
86 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
87 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
88 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
89 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
90 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
91 | Кран-балка №4 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
92 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
93 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
94 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
95 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
96 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
97 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
98 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
99 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
100 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
101 | Кран-балка №5 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
102 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
103 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
104 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
105 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
106 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
107 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
108 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
109 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
110 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
111 | Кран-балка №6 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
112 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
113 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
114 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
115 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
116 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
117 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
118 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
119 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
120 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
121 | Кран-балка №7 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
122 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
123 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
124 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
125 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
126 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
127 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
128 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
129 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
130 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
131 | Кран-балка №8 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
132 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
133 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
134 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
135 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
136 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
137 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
138 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
139 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
140 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
141 | Кран-балка №9 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
142 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
143 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
144 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
145 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
146 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
147 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
148 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
149 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
150 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
151 | Кран козлавой управляемый с пола №1 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
152 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
153 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
154 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
155 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
156 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
157 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
158 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
159 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
160 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
161 | Кран козлавой управляемый с пола №2 (п.г.т. Талинка, ХМАО)
162 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
163 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
164 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
165 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
166 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
167 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
168 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
169 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
170 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | сентябрь | 2019
171 | Кран МКРС-300П рег. №1351 (г. Ноябрьск)
172 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
173 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
174 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
175 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
176 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
177 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
178 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
179 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
180 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
181 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
182 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
183 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
184 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
185 | Кран МКРС-300П рег. №895 (г. Ноябрьск)
186 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
187 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
188 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
189 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
190 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
191 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
192 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
193 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
194 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
195 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 8 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
196 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
197 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
198 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
199 | Кран МКРС-300П рег. №918 (г. Ноябрьск)
200 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
201 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
202 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
203 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
204 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
205 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
206 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
207 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
208 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
209 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 8 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
210 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
211 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
212 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
213 | Кран МКРС-300П рег. №1283 (г. Ноябрьск)
214 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
215 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
216 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
217 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
218 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
219 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
220 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
221 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
222 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
223 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 8 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
224 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
225 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
226 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
227 | Кран МКРС-300П рег. №2714 (г. Ноябрьск)
228 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель U21R225M 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
229 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель DRS132S1 5,5 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
230 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель YHMK - 160 7,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
231 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель KA-97/T 5 кВт | 4 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
232 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
233 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
234 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
235 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
236 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
237 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
238 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
239 | Кран МКРС-300П рег. №3301 (г. Ноябрьск)
240 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель U21R225M 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
241 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель DRS132S1 5,5 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
242 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель YHMK - 160 7,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
243 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель KA-97/T 5 кВт | 4 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
244 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
245 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
246 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
247 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
248 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
249 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
250 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
251 | Кран КСК-32 рег. №1058 (г. Ноябрьск)
252 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель U21R225M 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
253 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель DRS132S1 5,5 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
254 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель YHMK - 160 7,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
255 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель KA-97/T 5 кВт | 4 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
256 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
257 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
258 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
259 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
260 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
261 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
262 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
263 | Кран МКРС-300П рег. №1376 (г. Ноябрьск)
264 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
265 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
266 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
267 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
268 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
269 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
270 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
271 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
272 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
273 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
274 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 4 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
275 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 400 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
276 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
277 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
278 | Кран МКРС-300П рег. №1219 (г. Ноябрьск)
279 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
280 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
281 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
282 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
283 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
284 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
285 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
286 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
287 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
288 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
289 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
290 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
291 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
292 | Кран МКРС-300П рег. №1173 (г. Ноябрьск)
293 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
294 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
295 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
296 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
297 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
298 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
299 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
300 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
301 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
302 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
303 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
304 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
305 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
306 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 16 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
307 | Кран МКРС-300П рег. №1127 (г. Ноябрьск)
308 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
309 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
310 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
311 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
312 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
313 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
314 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
315 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
316 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
317 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
318 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
319 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
320 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
321 | Кран МКРС-300П рег. №1387 (г. Муравленко)
322 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
323 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
324 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
325 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
326 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
327 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
328 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
329 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
330 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
331 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
332 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
333 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
334 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
335 | Кран МКПЛ-300П рег. №208-ХМ (Хантос)
336 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 5,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
337 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель A4 15 кВт | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
338 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель AMTF 30 кВт | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
339 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-12 2,5 кВт | 2 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
340 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 7 кВт | 2 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
341 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл.двигатель Д-22 8 кВт | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
342 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 28 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
343 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 65 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
344 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 6 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
345 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 200 А | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
346 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 1-п | 5 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
347 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 25 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
348 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
349 | Кран-балка №1 (Ноябрьск)
350 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
351 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
352 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
353 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
354 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
355 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
356 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
357 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
358 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
359 | Кран-балка №2 (Ноябрьск)
360 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
361 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
362 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
363 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
364 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
365 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
366 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
367 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
368 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
369 | Кран-балка №3 (Ноябрьск)
370 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
371 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
372 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
373 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
374 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
375 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
376 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
377 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
378 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
379 | Кран-балка №4 (Ноябрьск)
380 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
381 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
382 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
383 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
384 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
385 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
386 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
387 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
388 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
389 | Кран-балка №5 (Ноябрьск)
390 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
391 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
392 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
393 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
394 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
395 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
396 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
397 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
398 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
399 | Кран-балка №6 (Ноябрьск)
400 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
401 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
402 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
403 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
404 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
405 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
406 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
407 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
408 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
409 | Кран-балка №7 (Ноябрьск)
410 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
411 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
412 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
413 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
414 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
415 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
416 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
417 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
418 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
419 | Кран-балка №8 (Ноябрьск)
420 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
421 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
422 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
423 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
424 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
425 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
426 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
427 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
428 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
429 | Кран-балка №9 (Ноябрьск)
430 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
431 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
432 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
433 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
434 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
435 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
436 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
437 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
438 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
439 | Кран-балка №10 (Ноябрьск)
440 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
441 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
442 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
443 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
444 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
445 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
446 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
447 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
448 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | октябрь | 2019
449 | Кран-балка №1 (Муравленко)
450 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
451 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
452 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
453 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
454 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
455 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
456 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
457 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
458 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
459 | Кран-балка №2 (Муравленко)
460 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
461 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
462 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
463 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
464 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
465 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
466 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
467 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
468 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
469 | Кран-балка №3 (Муравленко)
470 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
471 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
472 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
473 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
474 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
475 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
476 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
477 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
478 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
479 | Кран-балка №4 (Муравленко)
480 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
481 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
482 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
483 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
484 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
485 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
486 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
487 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
488 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | ноябрь | 2019
489 | Кран-балка №1 (Хантос)
490 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
491 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
492 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
493 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
494 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
495 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
496 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
497 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
498 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
499 | Кран-балка №2 (Хантос)
500 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М1 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
501 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель хода М2 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
502 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель тельфера М3 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
503 | 1.8.15.-2; 1.8.15.-5; 1.8.15.-6 | Эл. двигатель подьема М4 | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
504 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Кабельная линия 0,4 кВ | 10 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
505 | 1.8.37.-1.-2; 1.8.40.-2 | Вторичные цепи | 25 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
506 | 1.8.37.-3; 28.1; 28.4; 28.5 | Автоматический выключатель 3-п до 50 А | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
507 | 1.8.39, п. 2. ПТЭЭП, приложение3 раздел 26.1 | Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | 15 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
508 | 26.1, 26.4-2 | Заземляющее устройство (ЗУ) | 1 | 1 | 2018 | декабрь | 2019
509 | Испытания средств индивидуальной защиты
510 | Перечень средств защиты |  | Кол-во |  |  | сентябрь-декабрь
511 | Боты диэлектрические |  | 10 |  |  |  | 2019
512 | Перчатки диэлектрические |  | 40 |  |  |  | 2019
513 | Указатель напряжения выше 1000 в |  | 8 |  | 2018 |  | 2019
514 | Указатель напряжения до 1000 в |  | 10 |  | 2018 |  | 2019
515 | Инструмент изолированный до 1000 в |  | 30 |  | 2018 |  | 2019
516 | Измерительные клещи до 1000 в |  | 10 |  | 2018 |  | 2019
Главный энергетик А. И. Чепурняк